## Slide 1: Một số vấn đề cần lưu ý
Trong quá trình tổ chức thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2024
Vụ Thống kê Dân số và Lao động

## Slide 2: Mục tiêu
Rà soát những công tác cần triển khai thực hiện trong Điều tra DSNOGK
Làm rõ những vấn đề cần lưu ý
Trình bày một số gợi ý trong quá trình triển khai công việc

## Slide 3: Các công việc chính 01 02 03 04
Công tác tập huấn
Lập bảng kê
Tuyên truyền
Điều tra thực địa
05
Phân tích báo cáo, công bố kết quả

## Slide 4: Tập huấn
Người huấn luyện phải học tập mãi thì mới làm tốt được công việc của mình. Người huấn luyện nào tự cho mình là biết đủ cả rồi thì người đó là dốt nhất.
– Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phương án; sơ đồ;
bảng kê: 1 ngày
Nghiệp vụ; CAPI: 2 ngày
Cấp Trung ương:
T12/2023 – T01/2024
Cấp Tỉnh: T01/2024 – T03/2024
Cấp huyện/cụm huyện (60 học viên/ lớp): T01/2024 – T03/2024
Giám sát viên cấp Trung ương
Lãnh đạo CTK
Giảng viên cấp tỉnh
Giám sát viên cấp tỉnh
Lãnh đạo Chi cục TK cấp huyện
Giảng viên cấp huyện
Giám sát viên cấp huyện
Điều tra viên

## Slide 5: Tập huấn
Kế hoạch và chương trình tập huấn: cần sớm xây dựng và ban hành
Phân công giảng viên:
  Những giảng viên cấp tỉnh tham gia tập huấn cấp trung ương cần là giảng viên nòng cốt trong các lớp tập huấn cấp tỉnh
  Giảng viên cấp huyện tham gia tập huấn cấp tỉnh chịu trách nhiệm làm giảng viên cho các lớp cấp huyện.
Xây dựng kế hoạch tập huấn
Phân công giảng viên
Tuyển chọn và triệu tập giám sát viên, điều tra viên tham dự tập huấn
In/nhân bản tài liệu phục vụ tập huấn và thu thập thông tin
Các công việc hậu cần

## Slide 6
Cục Thống kê chủ động tuyển chọn/phân công công chức thống kê và các đơn vị liên quan làm GSV cấp tỉnh, huyện
Tuyển chọn giám sát viên

## Slide 7: Tuyển chọn điều tra viên Trung bình: 01 ĐTV/3 ĐBĐT
Có tinh thần trách nhiệm cao,
Có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên (nơi khó khăn - người có trình độ trung học cơ sở),
Khuyến khích chọn ĐTV là nữ, ưu tiên tuyển chọn ĐTV đã tham gia các cuộc điều tra thống kê gần đây.
Không nên sử dụng cán bộ đang quản lý tài liệu đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, ghi chép ban đầu về dân số hoặc chuyên trách công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình.

## Slide 8: Xây dựng kế hoạch in/nhân bản và phân phối, bảo đảm đủ, đúng thời gian quy định
Tài liệu tập huấn
Tài liệu phục vụ điều tra

## Slide 9: Giảng viên
Giảng viên bình thường chỉ biết nói,
Giảng viên giỏi biết giải thích,
Giảng viên tài năng biết chứng minh,
Giảng viên vĩ đại biết
truyền cảm hứng.
- William A. Warrd
Nghiên cứu kỹ nghiệp vụ
Tìm hiểu về học viên
Tự chuẩn bị bài giảng phù hợp với từng lớp tập huấn
Áp dụng phương pháp đào tạo tích cực
Nghiên cứu các công cụ để hỗ trợ tăng tính tương tác của học viên (bài tập tình huống, thảo luận nhóm, đố vui có thưởng, …)

## Slide 10
Lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng
  Rà soát, kiểm tra nội dung bài giảng của các giảng viên
  Tổ chức các buổi giảng thử/ tổng duyệt
  Bố trí thời gian tham dự các lớp tập huấn

## Slide 11: Lập bảng kê
Triển khai lập bảng kê số nhà, số hộ, số người
Kiểm tra giám sát
Nghiệm thu và cập nhật vào hệ thống
Tháng 2 – 3/2024
Chất lượng bảng kê quyết định chất lượng số liệu
Yêu cầu: Tất cả các hộ đang cư trú trên địa bàn đều phải được lập danh sách, không phân biệt hộ đó có hộ khẩu hay không có hộ khẩu, cư trú hợp pháp hay bất hợp pháp

## Slide 12: Lưu ý khi lập bảng kê
In mẫu bảng kê phát cho người được phân công lập bảng kê;
Yêu cầu người lập bảng kê đến từng hộ để thu thập thông tin số nhà, số hộ, số người và ghi chép vào bảng kê theo hướng dẫn;
Lưu ý lập danh sách gồm cả những hộ người nước ngoài (ghi chú ngôn ngữ sử dụng).

## Slide 13: Lưu ý khi lập bảng kê
Trong thời gian lập bảng kê, cần bố trí lực lượng để kiểm tra giám sát chặt chẽ
  Đảm bảo việc lập bảng kê được thực hiện đúng quy định
  Kịp thời khắc phục sai sót và chấn chỉnh vi phạm
Sau thời gian lập bảng kê, tiếp tục rà soát bổ sung cập nhật bảng kê, đảm bảo tất cả các hộ (kể cả hộ người nước ngoài) đều được lập danh sách
Tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác lập bảng kê

## Slide 14: Lưu ý khi lập bảng kê (tiếp theo)
Phân công lực lượng nghiệm thu bảng kê;
Trong quá trình nghiệm thu, lưu ý đối chiếu với bảng kê năm 2019 => rà soát những địa bàn có tổng số hộ giảm;
Xác định những địa bàn có thể có người nước ngoài => kiểm tra xem danh sách hộ có người nước ngoài không;
Nhập bảng kê và cập nhật vào hệ thống.
Tổ chức nghiệm thu

## Slide 15: Thực hiện tuyên truyền theo quy định, trong phạm vi kinh phí được phân bổ Các hình thức tuyên truyền
Tuyên truyền
Báo hình, báo nói, báo điện tử
Loa cổ động, pano, áp phích
Facebook, fanpage
Thông báo trên bản tin hoặc trong các cuộc họp Tổ dân phố, khu chung cư, loa phát thanh xã
Thư gửi hộ

## Slide 16: Lưu ý đối với công tác tuyên truyền
Lập danh sách với những địa bàn khó tiếp cận => Tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Cử công chức đến làm việc trước thời gian lập bảng kê/điều tra thực địa để tuyên truyền, giải thích.
  Đối với khu chung cư: làm việc với UBND phường, ban quản trị
  Đối với các khu phố, làng nghê kinh doanh: làm việc với tổ dân phố
  Đối với những khu vực có điểm nóng về trật tự: bố trí lực lượng phù hợp, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng an ninh

## Slide 17: Điều tra thực địa
Tổ chức điều tra thu thập thông tin
Kiểm tra giám sát
Xác minh và duyệt phiếu
Tháng 4/2024

## Slide 18: Lưu ý khi tổ chức thu thập thông tin
Yêu cầu đối với Điều tra viên:
Trang phục nghiêm túc, lịch sự,
Đeo thẻ điều tra viên
Cài đặt/cập nhật chương trình CAPI điều tra trên thiết bị thông minh trước khi đến hộ.
Các tài liệu cần mang theo:
Giấy giới thiệu (hoặc quyết định, phương án);
Bảng kê đầy đủ trong đó đánh dấu những hộ được chọn mẫu;
Phiếu điều tra bản giấy;
Sổ ghi chép cá nhân.
Điều tra viên phải đến hộ để phỏng vấn trực tiếp

## Slide 19: Lưu ý khi tổ chức thu thập thông tin (tiếp theo)
Khi đến hộ điều tra
ĐTV giới thiệu ngắn gọn về cuộc điều tra và giải thích nhiệm vụ của mình với chủ hộ và các thành viên trong hộ (Cục Thống kê nên soạn phần giới thiệu để hướng dẫn ĐTV trong lớp tập huấn).
Sử dụng thiết bị thông minh đã cài đặt sẵn chương trình CAPI để phỏng vấn ĐTĐT lần lượt theo các câu hỏi xuất hiện trong chương trình cho đến hết.
Cố gắng thu thập các thông tin thực tế, không căn cứ vào giấy tờ.
Thường xuyên đồng bộ dữ liệu đã điều tra về máy chủ

## Slide 20: Lưu ý khi tổ chức thu thập thông tin
Đối với những địa bàn có người nước ngoài
Điều tra viên cần xác định những hộ nước ngoài và những hộ có người nước ngoài thuộc địa bàn mình được phân công điều tra được chọn mẫu để phỏng vấn;
Cài đặt sẵn chương trình hỗ trợ dịch thuật trong điện thoại/máy tính bảng.
Đánh giá sơ bộ đặc điểm của hộ nước ngoài hoặc hộ có người nước ngoài
Số người trong hộ
Quốc tịch
Ngôn ngữ sử dụng
Thời gian có thể tiếp cận
Chuẩn bị sẵn thư gửi hộ, phiếu điều tra dành cho người nước ngoài (bản Tiếng Anh và bản ngôn ngữ mà người nước ngoài sử dụng)

## Slide 21: Lưu ý khi tổ chức thu thập thông tin
Đối với những địa bàn khó tiếp cận
Liên hệ trước với những người dẫn đường ở các địa bàn khó tiếp cận.
Sắp xếp thời gian phù hợp để đến điều tra.
Nếu đi buổi tối nên đi ít nhất 2 người
Trong giai đoạn tập huấn, Cục Thống kê hoặc Chi cục Thống kê chia cặp/ nhóm, hướng dẫn ĐTV phối hợp với nhau trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.

## Slide 22: Lưu ý khi kiểm tra giám sát
Kiểm tra giám sát thực địa
Công tác tổ chức phân công ĐTV của Chi cục TK có hợp lý không; ĐTV có được trang bị các tài liệu, thiết bị cần thiết không; có người giúp đỡ khi gặp khó khăn không?
Ngay trong quá trình thu thập thông tin, Tháng 4/2024
Điều tra viên có đến hộ không
ĐTV có gặp những khó khăn gì tại địa bàn
Những sai sót, vi phạm ĐTV thường mắc phải để kịp thời khắc phục/chấn chỉnh

## Slide 23: Lưu ý khi kiểm tra giám sát
Kiểm tra giám sát trên chương trình phần mềm
Tiến độ điều tra của các Chi cục, của từng điều tra viên
Thời gian thu thập thông tin ở mỗi hộ của các ĐTV
Ngay trong quá trình thu thập thông tin, Tháng 4/2024
Chạy một số biểu tổng hợp theo các phân tổ khác nhau để đánh giá sơ bộ tính phù hợp của dữ liệu

## Slide 24: Lưu ý khi kiểm tra giám sát trên chương trình phần mềm
Một số lỗi ĐTV thường gặp
ĐTV dễ bỏ qua câu hỏi về tháng năm sinh (Câu 4) mà chỉ hỏi tuổi ĐTĐT => Yêu cầu: Những ĐTĐT từ 70 tuổi trở xuống phải hỏi được tháng năm sinh (trừ những trường hợp đặc biệt).
Đối với câu hỏi về dân tộc: tên dân tộc ghi đầy đủ nhưng mã dân tộc = 56.
Các câu hỏi có lựa chọn Khác nhưng nội dung có thể được phân tổ vào các ý trả lời phía trên.
Kiểm tra kỹ các câu hỏi về trình độ học vấn (các trình độ đào tạo Sơ cấp/Trung cấp thường dễ bị bỏ qua).

## Slide 25: Xác minh và duyệt phiếu
Đọc kỹ các cảnh báo lỗi chương trình đưa ra
  Nếu phát hiện lỗi cần phải sửa mà đang trong quá trình điều tra thì thông báo cho ĐTV để sửa lại thông tin đúng và cập nhật lại vào chương trình.
  Nếu phát hiện lỗi cần phải sửa mà đã kết thúc thời gian điều tra thì trao đổi và xác minh lại với ĐTV và hiệu đính trực tiếp vào phiếu trên chương trình.

## Slide 26: Xác minh và duyệt phiếu (tiếp theo)
Nếu xác định cảnh báo không phải là lỗi thì nhập lý do xác minh (không chỉ nhập “đúng”).
Sau khi rà soát hết tất cả các lỗi logic và lỗi cảnh báo thì thực hiện duyệt phiếu

## Slide 27: Phân tích, báo cáo, công bố số liệu
Báo cáo
kết quả
chủ yếu
Trình độ đào tạo và bình đẳng giới
Xây dựng kế hoạch phân tích
Phân công lực lượng tham gia
Công bố kết quả nghiên cứu
Đặc điểm nhân khẩu học và điều kiện sống
Dự báo tăng trưởng dân số với nhu cầu an sinh xã hội
Các phân tích chuyên sâu

## Slide 28: Trân trọng cảm ơn
Vụ Thống kê Dân số và Lao động

## Slide 29: Trân trọng cảm ơn
Ý kiến thảo luận?